## Checklista
Checklista dla Aplikacji Wallet:
L.p. | TEST | Sprawdzenie |  |  | Executioner | Komentarz
|  | WEB | MOB
Nieautoryzowany Użytkownik
1 | Zaloguj się, korzystając z formularza uwierzytelniania, klikając przycisk "Zaloguj". | PASS | PASS |  | Joanna Wazgo-Majewska
2 | Zarejestruj się, klikając przycisk "ZAREJESTRUJ SIĘ" w formularzu uwierzytelniania. | PASS | FAIL |  | Joanna Wazgo-Majewska | Nie można przejść do formularza (BR-9-LOG-MOB-2.0)
3 | Zweryfikuj pole e-mail w formularzu uwierzytelniania: | PASS | BLOCKED |  | Joanna Wazgo-Majewska | Ze względu na błąd BR-9-LOG-MOB-2.0
| Pole obowiązkowe | PASS | BLOCKED
| Zawiera alfabet łaciński, cyfry i określone znaki. | PASS | BLOCKED |  | Joanna Wazgo-Majewska
| Musi zawierać "@" i "." w części hosta. | PASS | BLOCKED
| - Część adresu e-mail zawierająca nazwę użytkownika może zawierać litery alfabetu łacińskiego, cyfry, kropkę, myślnik, podkreślenie. | PASS | BLOCKED |  | Joanna Wazgo-Majewska
4 | Potwierdź pole hasła w formularzu uwierzytelniania: | PASS | BLOCKED
| Pole obowiązkowe. | PASS | BLOCKED |  | Joanna Wazgo-Majewska
| Wymaga cyfr i liter. | PASS | BLOCKED
| Minimalnie 6 znaków, maksymalnie 16 znaków. | FAIL | BLOCKED |  | Joanna Wazgo-Majewska | Fail- Ilość znaków 6-12 (BR7-LOG-WEB-4.0)/ Blocked- BR-9-LOG-MOB-2.0
| Hasła muszą być zgodne. | PASS | BLOCKED |  |  | Ze względu na błąd BR-9-LOG-MOB-2.0
5 | Zweryfikuj pole "nazwa" w formularzu uwierzytelniania: | PASS | BLOCKED |  | Joanna Wazgo-Majewska
| Pole obowiązkowe. | PASS | BLOCKED
| - Akceptuje cyfry i litery (alfabet łaciński, cyrylica). | PASS | BLOCKED |  | Joanna Wazgo-Majewska
| - Minimalnie 1 znak, maksymalnie 12 znaków. | PASS | BLOCKED
6 | Wyświetl komunikat o błędzie walidacji pod polem adresu e-mail lub hasła, jeśli użytkownik wprowadził nieprawidłową wartość. | PASS | PASS |  | Joanna Wazgo-Majewska
7 | Pole potwierdzenia hasła - do weryfikacji hasła wprowadzonego przez użytkownika - wprowadzone dane muszą być zgodne z danymi w polu "hasło" (* dodatkowa funkcjonalność). | PASS | BLOCKED |  | Joanna Wazgo-Majewska | Ze względu na błąd BR-9-LOG-MOB-2.0
Nagłówek:
1 | Sprawdź, czy w nagłówku wyświetla się logo aplikacji, nazwa użytkownika oraz przycisk wylogowania. | PASS | PASS |  | Joanna Lach
2 | Sprawdź, czy kliknięcie w logo przenosi użytkownika na stronę główną. | PASS | PASS |  | Joanna Lach
3 | Sprawdź, czy po kliknięciu w ikonę wyloguj pojawi się okno modalne z tekstem "Czy na pewno chcesz się wylogować?". | FAIL | FAIL |  | Joanna Lach | BR6-NAG-WEB-3.0
4 | Sprawdź, czy możesz zamknąć okno modalne klikając "Nie", klawisz "ESC" lub w szare pole poza oknem modalnym. | BLOCKED | BLOCKED |  | Joanna Lach | Okno modalne z komunikatem nie wyświetla się. (BR6-NAG-WEB-3.0)
5 | Sprawdź, czy po kliknięciu "Tak" w oknie modalnym użytkownik zostanie wylogowany. | BLOCKED | BLOCKED |  | Joanna Lach
Strona Główna:
1 | Sprawdź, czy przy pierwszym logowaniu na stronie głównej widoczne są: ikona strony głównej (domek), ikona statystyk (wykres), blok wymiany walut (w aplikacji web, ikona ₴ w aplikacji mobilnej) oraz przycisk "+". | PASS | PASS |  | Juliusz Koprowicz
2 | Sprawdź, czy przy pierwszym logowaniu saldo konta jest zerowe. | PASS | PASS |  | Juliusz Koprowicz
3 | Sprawdź, czy przy pierwszym logowaniu w miejscu gdzie powinna się znajdować tabela transakcji wyświetla się komunikat "Śmiało dodawaj więcej transakcji"! | PASS | PASS |  | Juliusz Koprowicz
4 | Sprawdź, czy kliknięcie w ikonę strony głównej wyświetla tabelę transakcji. | PASS | PASS |  | Wojciech Foriasz
5 | Sprawdź, czy kliknięcie w ikonę statystyk (wykres) otwiera stronę statystyk. | PASS | PASS |  | Wojciech Foriasz
6 | Sprawdź, czy po dodaniu co najmniej jednej transakcji tabela transakcji na stronie głównej wyświetla się prawidłowo oraz przyciski edycja/usuń znajdują się we właściwych miejscach. | FAIL | FAIL |  | Wojciech Foriasz | BR1-SG-WEB-2.0 BR2-SG-WEB-2.0
7 | Sprawdź, czy po kliknięciu w okno kalendarza w formularzu dodawania nowej transakcji wyświetla się domyślnie bieżąca data. | FAIL | FAIL |  | Wojciech Foriasz | BR3-SG-WEB-5.0
8 | Sprawdź, czy po kliknięciu w przycisk "+" okno formularza dodawania nowej transakcji otwiera się. | PASS | PASS |  | Wojciech Foriasz
9 | Sprawdź, czy można dodać nową transakcję wpływów. | PASS | PASS |  | Wojciech Foriasz
10 | Sprawdź, czy można dodać nową transakcje wydatków. | PASS | PASS |  | Juliusz Koprowicz
11 | Sprawdź, czy można dodać nową transakcję wypełniając tylko pola obowiązkowe (kwotę), a pole opcjonalne (komentarz) zostawić puste. | FAIL | FAIL |  | Wojciech Foriasz | BR5-SG-WEB-5.0
12 | Sprawdź, czy działa wyłączanie formularza dodawania nowej transakcji za pomocą przycisku "Anuluj". | PASS | PASS |  | Wojciech Foriasz
13 | Sprawdź, czy działa wyłączanie okna formularza za pomocą przycisku "ESC" lub kliknięcie szarego tła. | FAIL | FAIL |  | Wojciech Foriasz | BR4-SG-WEB-5.4
14 | Sprawdź, czy po wprowadzeniu błędnych danych przycisk "dodaj transakcje" będzie nieaktywny (wyszarzony). | PASS | PASS |  | Wojciech Foriasz
15 | Sprawdź, czy transakcje w tabeli transakcji mają prawidłowe kolory wyświetlania: wpływy (zielony), wydatki (czerwony). | PASS | PASS |  | Juliusz Koprowicz
16 | Sprawdź, czy po wprowadzeniu błędnych danych w polach formularza dodawania nowej transakcji wyświetlą się komunikaty wyjaśniające błąd. | PASS | PASS |  | Wojciech Foriasz
17 | Sprawdź, czy użytkownik może edytować komentarz dodanej transakcji. | PASS | PASS |  | Wojciech Foriasz
18 | Sprawdź, czy możliwa jest edycja daty dodania transakcji "wydatków". | FAIL | FAIL |  | Wojciech Foriasz | BR14-SG-WEB-9.1
19 | Sprawdź, czy możliwa jest edycja daty dodania transakcji "wpływów". | FAIL | FAIL |  | Wojciech Foriasz | BR12-SG-WEB-9.1
20 | Sprawdź, czy możliwa jest zmiana kwoty transakcji "wydatków". | FAIL | FAIL |  | Wojciech Foriasz | BR15-SG-WEB-9.1
21 | Sprawdź, czy możliwa jest zmiana kwoty transakcji "wpływów". | PASS | PASS |  | Wojciech Foriasz
22 | Sprawdź, czy przy próbie edycji kwoty transakcji wyświetla się komunikat o braku możliwości edycji kwoty transakcji. | FAIL | FAIL |  | Wojciech Foriasz | BR12-SG-WEB-9.1
23 | Sprawdź, czy przy próbie edycji daty dodania transakcji wyświetla się komunikat o braku możliwości edycji daty dodania transakcji. | FAIL | FAIL |  | Wojciech Foriasz | BR13-SG-WEB-9.1
Blok Kursów Wymiany Walut:
1 | Sprawdź, czy w bloku walut znajdują się waluty USD, EUR, PLN. | PASS | PASS |  | Juliusz Koprowicz
2 | Sprawdź, czy blok walut wyświetla się prawidłowo. | PASS | PASS |  | Juliusz Koprowicz
3 | Sprawdź, czy blok wymiany walut wyświetla aktualne dane dla USD, EUR, PLN. | FAIL | FAIL |  | Juliusz Koprowicz | BR12-BKWW-1.1
Strona Statystyk:
1 | Sprawdź, czy użytkownik zostanie przeniesiony ze strony statystyk na stronę główną przez kliknięcie ikony strony głównej "domek". | PASS | PASS |  | Izabela Wolniaczyk
2 | Sprawdź, czy lewa strona statystyk podobna jest do strony głównej. | PASS | PASS |  | Izabela Wolniaczyk
3 | Sprawdź, czy na stronie statystyk znajduje się ikona "+" (formularz dodania nowej transakcji". | FAIL | FAIL |  | Izabela Wolniaczyk | BR20-SS-WEB-3.0
4 | Sprawdź, czy możesz wybrać statystyki danego miesiąca po kliknięciu w rozwijaną listę "miesiąc". | PASS | FAIL iOS | PASS Android | Izabela Wolniaczyk | BR18-SS-WEB-4.2
5 | Sprawdź, czy możeszy wybrać statystyki danego roku po kliknięciu w rozwijaną listę "rok". | PASS | FAIL iOS | PASS Android | Izabela Wolniaczyk | BR19-SS-WEB-4.1
6 | Sprawdź, czy podczas przełączania między miesiącami użytkownik widzi kwoty przychodów i wydatków wybranych miesięcy. | FAIL | FAIL |  | Izabela Wolniaczyk | BR17-SS-WEB-5.0
7 | Sprawdź, czy podczas przełączania między latami użytkownik widzi kwoty przychodów i wydatków za wybrany rok. | FAIL | FAIL |  | Izabela Wolniaczyk | BR16-SS-WEB-6.0
8 | Sprawdź, czy użytkownik widzi na wykresie kwotę wydatków za wybrany okres. | FAIL | FAIL |  | Izabela Wolniaczyk | BR15-SS-WEB-7.0
9 | Sprawdź, czy użytkownik widzi na wykresie dostępne saldo dla wybranego okresu. | FAIL | FAIL |  | Izabela Wolniaczyk | BR17-SS-WEB-5.0
Lokalizacja (*dodatkowa):
1 | Sprawdź, czy zmiana języka wyświetla tłumaczenie we wszystkich modułach aplikacji, w tym listach rozwijanych i komunikatach walidacyjnych (ukraiński). | PASS | PASS |  | Wojciech Foriasz
2 | Sprawdź, czy zmiana języka wyświetla tłumaczenie we wszystkich modułach aplikacji, w tym listach rozwijanych i komunikatach walidacyjnych (angielski). | PASS | PASS |  | Wojciech Foriasz
3 | Sprawdź, czy zmiana języka zmienia również język wprowadzania w polach wprowadzania danych (ukraiński). | FAIL | FAIL |  | Wojciech Foriasz | BR17-LOK-WEB-1.1
4 | Sprawdź, czy zmiana języka zmienia również język wprowadzania w polach wprowadzania danych (angielski). | PASS | PASS |  | Wojciech Foriasz
5 | Sprawdź, czy po zmianie języka wyświetlania zmienią się nazwy walut. | PASS | PASS |  | Wojciech Foriasz
6 | Sprawdź, czy po odświeżeniu strony pozostanie ona wyświetlana w wybranym języku wyświetlania. | PASS | PASS |  | Wojciech Foriasz
Testowanie API
1 | GET/api/users/current - Get current user info | PASS |  |  | Joanna Wazgo-Majewska / Wojciech Foriasz
2 | POST​/api​/transactions - Create new transaction for logged in user | PASS
3 | GET​/api​/transactions - Get all transactions for logged in user | PASS
4 | PATCH/api/transactions/{transactionId} - Update transaction | PASS
5 | DELETE/api/transactions/{transactionId} - Remove transaction | PASS
6 | GET/api/transaction-categories | PASS
7 | POST/api/auth/sign-up - Sign up new user | PASS
8 | POST/api/auth/sign-in - Sign in existing user | BLOCKED |  |  |  | Problem z działaniem Swaggera w przypadku tej komendy. (BR25-API-WEB-8.0)
9 | DELETE/api/auth/sign-out - Signs out user | PASS
10 | GET/api/transactions-summary - Get transactions summary for period | PASS
| Podsumowanie testów | PASS | FAIL | BLOCKED | Suma
| Logowanie | 19 | 2 | 15 | 36
| Nagłówek | 4 | 2 | 4 | 10
| Strona Główna | 28 | 18 | 0 | 46
| Blok kursów wymiany walut | 4 | 2 | 0 | 6
| Strona statystyk | 6 | 10 | 0 | 16
| Lokalizacja | 10 | 2 | 0 | 12
| Testowanie API | 9 | 0 | 1 | 10
| Suma | 80 | 36 | 20 | 136
| Procent z wszystkich testów | 58.82% | 26.47% | 14.71% | 100%

## Wymagania
Wymagania:
1. Logowanie za pomocą formularza
1. Możliwość zalogowania użytkownika do aplikacji.
2. Możliwość rejestracji nowego użytkownika w aplikacji.
3. Poprawnie działające okna formularza logowania oraz ograniczenia.
4. Poprawnie wyświetlane komunikaty o błędnych danych wprowadzonych do formularzy.
2. Nagłówek:
1. Poprawnie wyświetlany interfejs aplikacji.
2. Działający odnośnik do strony głównej.
3. Możliwość poprawnego wylogowania.
4. Poprawne działanie okna modalnego z komunikatami dot. wylogowywania.
3. Strona główna:
1. Poprawne wyświetlanie strony głównej przy pierwszym logowaniu.
2. Poprawnie wyświetlająca się tabela transakcji po dodaniu co najmniej jednej transakcji wraz z opcjami edycji/usunięcia wpisu (zielony przycisk "DELETE").
3. Poprawnie wyświetlające się okno salda na urządzeniu mobilnym oraz elementy (ołówka/kosza) pozwalające na edycję/usunięcie wpisu.
4. Możliwość dodania transakcji za pomocą "+" i prawidłowo działające okno modalne.
5. Poprawnie wyświetlające się i działające okno formularza "Dochód".
6. Poprawnie wyświetlające się i działające okno formularza "Wydatek".
7. Możliwość wyłączania okna formularza za pomocą przycisku "Anuluj".
8. Błędne wypełniony formularz nie pozwala na dodanie wpisu (nieaktywny przycisk "Dodaj").
9. Po wprowadzeniu błędnych danych pojawiają się komunikaty o nieprawidłowych danych.
10. Kwoty dochodu oznaczone są kolorem zielonym, kwoty wydatków oznaczone są kolorem czerwonym na liście transakcji.
11. Możliwość edytowania komentarza dodanych transakcji wpływów i wydatków do tabeli transakcje.
12. Przy próbie edytowania kwoty wpływów użytkownik otrzyma informację o braku możliwości edytowania tych pól oraz nie będzie możliwości formularza z edytowaną kwotą.
13. Przy próbie edytowania kwoty wydatków użytkownik otrzyma informację o braku możliwości edytowania tych pól oraz nie będzie możliwości formularza z edytowaną kwotą.
14. Przy próbie edytowania daty wpływów użytkownik otrzyma informację o braku możliwości edytowania tych pól oraz nie będzie możliwości formularza z edytowaną datą.
15. Przy próbie edytowania daty wydatków użytkownik otrzyma informację o braku możliwości edytowania tych pól oraz nie będzie możliwości formularza z edytowaną datą.
16. Okno kalendarza w formularzu dodawania nowej transakcji po otwarciu wyświetla bieżącą datę.
17. Możliwość wyłączenia okna formularza za pomocą klawisza "ESC" lub kliknięciem w szare pole wokół formularza.
18. Możliwość dodania transakcji przez wypełnienie tylko pól obowiązkowych w formularzu (kwota i data).
4. Blok kursów wymiany walut:
1. Blok kursów wymiany walut wyświetla się prawidłowo.
2. Widoczne są waluty USD, EUR, PLN (*dodatkowo).
3. Blok kursów walut wyświetla aktualne dane o walutach.
5. Strona statystyk:
1. Poprawnie działający odnośnik do strony głównej.
2. Możliwość wyświetlania statystyk z określonego miesiąca lub roku za pomocą rozwijanych list (miesiące/rok).
3. Wyświetlanie kwoty dla przychodów i wydatków danego miesiąca podczas przełączania się między miesiącami.
4. Wyświetlanie kwoty dla przychodów i wydatków danego roku podczas przełączania się między latami.
5. Poprawnie wyświetlający się wykres z udziałem transakcji z wybranego okresu, gdzie kwota wykresu powinna odpowiadać kwocie wydatków wybranego okresu.
6. Poprawnie wyświetlająca się kwota wewnątrz wykresu pokazująca saldo wybranego okresu.
7. Możliwość dodania transakcji na stronie statystyk za pomocą okna formularza "+".
6. Lokalizacja:
1. Możliwość przełączania języka aplikacji wyświetlania aplikacji.
2. Tłumaczeniu ulegają wszystkie moduły aplikacji, listy rozwijane i monity walidacyjne.
3. Tłumaczeniu ulega język wprowadzanych danych przez użytkownika.
4. Zamiana języka jest zapisywana automatycznie i nie zmienia się po odświeżeniu strony.
5. Tłumaczeniu nie ulegają nazwy walut.

## WEB Raporty o błędach
ID | BR1-SG-WEB-2.0
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | High
Browser: | Chrome | OS: | Windows | OS version | 2023-08-01
Summary: | Wyświetlanie innej daty w tabeli transakcji niż wybrana w formularzu nowej transakcji.
Description: | Wyświetlana data jest o 1 dzień wcześniejsza niż ustawiona podczas tworzenia nowej transakcji.
Wymaganie 3.2
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3 | Użytkownik posiada jedną transakcję z dodanym komentarzem i datą dodania.
4
Steps to reproduce:
1 | Znajdź tabelę transakcji.
2 | Znajdź swoją transakcję.
3 | Zweryfikuj, czy wyświetlana data transakcji jest zgodna z datą dodania.
4
Actual result:
Wyświetlana data jest mniejsza o 1 dzień niż data dodania transakcji.
Expected result:
Wyświetlana data jest taka sama jak data dodania transakcji.
Attachments: | LINK1 LINK2
Additional info:
Date: 14-12-2023
ID | BR2-SG-WEB-2.0
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Medium
Browser: | Chrome | OS: | Windows | OS version | 2023-08-01
Summary: | Brak zielonego przycisku "Delete" w kolumnie "Opcje" w tabeli transakcji.
Description: | W tabeli opcje znajduje się przycisk (ikona kosza) zamiast zielonego przycisku "Delete"
Wymaganie 3.2
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3 | Użytkownik posiada jedną transakcję z dodanym komentarzem i datą dodania.
4
Steps to reproduce:
1 | Znajdź tabelę transakcji.
2 | Znajdź swoją transakcję.
3 | Na końcu tabeli transakcji znajdź zielony przycisk "Delete".
4
Actual result:
Na końcu tabeli transakcji znajduje się przycisk usuń (ikona kosza).
Expected result:
Na końcu tabeli transakcji znajduje się zielony przycisk "Delete".
Attachments: | LINK
Additional info:
Date: 14-12-2023
ID | BR3-SG-WEB-5.0
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Medium
Browser: | Chrome | OS: | Windows | OS version | 2023-08-01
Summary: | Okno kalendarza w formularzu dodawania transakcji domyślnie nie wyświetla bieżącej daty.
Description:
Wymaganie 3.16
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3
4
Steps to reproduce:
1 | Otwórz formularz dodawania transakcji klikając przycisk "+" w dolnym, prawym rogu ekranu.
2 | Przyciskiem radiowym znajdującym się na górze formularza zmień status z "Wydatku" na "Dochód".
3 | Kliknij w pole "daty" aby otworzyć okno kalendarza.
4
Actual result:
W oknie kalendarza domyślnie wyświetla się data 01.01.2023.
Expected result:
W oknie kalendarza domyślnie wyświetla się bieżąca data.
Attachments: | LINK
Additional info:
Date: 15-12-2023
ID | BR4-SG-WEB-5.4
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Medium
Browser: | Chrome | OS: | Windows | OS version | 2023-08-01
Summary: | Okno formularza dodawania transakcji (dochodu) nie zamyka się po kliknięciu w szare pole wokół formularza.
Description:
Wymaganie 3.17
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3
4
Steps to reproduce:
1 | Otwórz formularz dodawania transakcji klikając przycisk "+" w dolnym, prawym rogu ekranu.
2 | Przyciskiem radiowym znajdującym się na górze formularza zmień status z "Wydatku" na "Dochód".
3 | Kliknij szare pole wokół formularza dodawania transakcji.
4
Actual result:
Okno dodawania transakcji (dochodu) nie zamyka się.
Expected result:
Okno dodawania transakcji (dochodu) zamyka się.
Attachments:
Additional info:
Date: 15-12-2023
ID | BR5-SG-WEB-5.0
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Medium
Browser: | Chrome | OS: | Windows | OS version | 2023-08-01
Summary: | Bez wypełnienia pola komentarza nie można dodać transakcji.
Description: | Pole komentarza w formularzu dodawania transakcji (dochód) jest obowiązkowe.
Wymaganie 3.18
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3
4
Steps to reproduce:
1 | Otwórz formularz dodawania transakcji klikając przycisk "+" w dolnym, prawym rogu ekranu.
2 | Przyciskiem radiowym znajdującym się na górze formularza zmień status z "Wydatku" na "Dochód".
3 | Wpisz w polu kwoty (pole obowiązkowe) dowolną liczbę całkowitą.
4 | Pole komentarza (opcjonalne) pozostaw puste.
5 | Kliknij przycisk "Dodaj transakcję".
Actual result:
Po wpisaniu kwoty i pozostawienia pola komentarza pustego przycisk "dodaj transakcję" jest nieaktywny.
Expected result:
Po wpisaniu kwoty i pozostawienia pola komentarza pustego przycisk "dodaj transakcję" jest aktywny.
Attachments: | LINK
Additional info:
Date: 15-12-2023
ID | BR6-NAG-WEB-3.0
Reporter: | Joanna Lach | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Minor | Priority: | Low
Browser: | Firefox Mozilla | OS: | Windows | OS version | 11
Summary: | Brak okna modalnego z komunikatem po kliknięciu ikony wylogowania.
Description:
Wymaganie 2.4
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3
4
Steps to reproduce:
1 | Kliknij w przycisk Exit w nagłówku po prawej stronie.
2
3
4
Actual result:
Użytkownik zostaje wylogowany z aplikacji, bez uprzedniego pytania "Czy na pewno chcesz się wylogować?".
Expected result:
Wyświetlenie się okno modalne z komunikatem "Czy na pewno chcesz się wylogować?".
Attachments:
Additional info:
ID | BR7-LOG-WEB-4.0
Reporter: | Joanna Wazgo-Majewska | Assignee: | Developer | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | High
Browser: | Chrome | OS: | Linux Mint | OS version | 21.2
Summary: | Maksymalna ilość znaków w polu hasło podczas rejestracji to 12 znaków.
Description: | Podczas rejestracji, jeśli wpisujemy hasło dłuższe niż 12 znaków otrzymujemy informację, że maksymalna ilość znaków wynosi 12. Podczas, gdy nie powinniśmy otrzymać takiego komunikatu. Hasło może posiadać ilość znaków od 6 (włącznie) do 16 (włącznie).
Wymaganie 1.4
Pre-conditions:
1 | Otwarta strona https://wallet-q-a.netlify.app/home w przeglądarce.
2
3
4
Steps to reproduce:
1 | Kliknij przycisk Zarejestruj się.
2 | Wprowadź w polu hasło o ilości 13 znaków.
3
4
Actual result:
Wyświetla się komunikat, że hasło nie może zawierać więcej niż 12 znaków.
Expected result:
Brak komunikatu. System dopuszcza hasło.
Attachments: | LINK
Additional info:
ID | BR8-SG-WEB-9.1
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Minor | Priority: | Low
Browser: | Chrome | OS: | Windows | OS version | 2023-08-01
Summary: | Nie wyświetla sie komunikat o braku możliwości zmiany kwoty dodatniej transakcji.
Description: | Przy próbie zmiany kwoty nie wyświetla się komunikat, a po zatwierdzeniu przyciskiem "dodaj transakcję" strona odświeża się wyświetlając niezmieniony formularz edycji transakcji.
Wymaganie 3.12
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji Wallet.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3 | Użytkownik posiada jedną transakcje (wpływu, o nazwie Income) o wartości 500.
4 | Użytkownik posiada jedną transakcje (wpływu, o nazwie Outcome) o wartości 200.
5
Steps to reproduce:
1 | Otwórz okno edycji transakcji dodatniej.
2 | Kliknij w polę kwoty i zmień jej wartość.
3 | Kliknij przycisk "Dodaj transakcję".
4
Actual result:
Komunikat o braku możliwości zmiany kwoty transakcji nie wyświetla się.
Expected result:
Komunikat o braku możliwości zmiany kwoty transakcji wyświetla się.
Attachments:
Additional info:
ID | BR9-SG-WEB-9.1
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Minor | Priority: | Low
Browser: | Chrome | OS: | Windows | OS version | 2023-08-01
Summary: | Nie wyświetla sie komunikat o braku możliwości zmiany daty dodatniej transakcji.
Description: | Przy próbie zmiany daty nie wyświetla się komunikat, a po zatwierdzeniu przyciskiem "dodaj transakcję" data transakcji w tabeli transakcji zmienia się.
Wymaganie 3.14
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji Wallet.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3 | Użytkownik posiada jedną transakcje (wpływu, o nazwie Income) o wartości 500.
4 | Użytkownik posiada jedną transakcje (wpływu, o nazwie Outcome) o wartości 200.
5
Steps to reproduce:
1 | Otwórz okno edycji transakcji dodatniej.
2 | Kliknij w polę daty i zmień jej wartość.
3 | Kliknij przycisk "Dodaj transakcję".
4
Actual result:
Komunikat o braku możliwości zmiany kwoty transakcji nie wyświetla się, a data w tabeli transakcji zmienia się.
Expected result:
Komunikat o braku możliwości zmiany kwoty transakcji wyświetla się i nie można zmienić daty edytowanej transakcji.
Attachments: | LINK1 LINK2 LINK3
Additional info:
ID | BR10-SG-WEB-9.1
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | High
Browser: | Chrome | OS: | Windows | OS version | 2023-08-01
Summary: | Zmiana ujemnej kwoty jest możliwa oraz nie wyświetla sie komunikat o braku możliwości zmiany kwoty ujemnej transakcji.
Description: | Przy próbie zmiany kwoty nie wyświetla się komunikat, a po zatwierdzeniu przyciskiem "dodaj transakcję" kwota transakcji zmienia się powodując błąd w obliczeniach salda w tabeli transakcji.
Wymganie 3.13
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji Wallet.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3 | Użytkownik posiada jedną transakcje (wpływu, o nazwie Income) o wartości 500.
4 | Użytkownik posiada jedną transakcje (wpływu, o nazwie Outcome) o wartości 200.
5
Steps to reproduce:
1 | Otwórz okno edycji transakcji ujemnej.
2 | Kliknij w polę kwoty i zmień jej wartość.
3 | Kliknij przycisk "Dodaj transakcję".
4
Actual result:
Nie wyświetla się komunikat o braku możliwości zmiany kwoty oraz po kliknięciu przycisku "dodaj transakcję" kwota ujemnej transakcji zmienia się powodując błędne przeliczenia salda w tabeli transakcji.
Expected result:
Wyświetla się komunikat o braku możliwości zmiany kwoty ujemnej transakcji oraz nie ma możliwości jej zmiany.
Attachments: | LINK1 LINK2
Additional info:
ID | BR11-SG-WEB-9.1
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Minor | Priority: | Low
Browser: | Chrome | OS: | Windows | OS version | 2023-08-01
Summary: | Nie wyświetla sie komunikat o braku możliwości zmiany daty ujemnej transakcji.
Description: | Przy próbie zmiany daty nie wyświetla się komunikat, a po zatwierdzeniu przyciskiem "dodaj transakcję" data transakcji w tabeli transakcji zmienia się dodatkowo powodując błędne przeliczenia salda w tabeli transakcji.
Wymaganie 3.15
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji Wallet.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3 | Użytkownik posiada jedną transakcje (wpływu, o nazwie Income) o wartości 500.
4 | Użytkownik posiada jedną transakcje (wpływu, o nazwie Outcome) o wartości 200.
5
Steps to reproduce:
1 | Otwórz okno edycji transakcji ujemnej.
2 | Kliknij w polę daty i zmień jej wartość.
3 | Kliknij przycisk "Dodaj transakcję".
4
Actual result:
Komunikat o braku możliwości zmiany kwoty transakcji nie wyświetla się, a data w tabeli transakcji zmienia się. Dodatkowo kwota salda w tabeli transakcji zostaje błędnie przeliczona.
Expected result:
Komunikat o braku możliwości zmiany kwoty transakcji wyświetla się i nie można zmienić daty edytowanej transakcji.
Attachments: | LINK1 LINK2
Additional info:
ID | BR12-BKWW-1.1
Reporter: | Juliusz | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Minor | Priority: | Low
Browser: | Mozilla Firefox | OS: | Windows | OS version | 2023-08-01
Summary: | Błędne dane kursów walut w bloku wymiany walut.
Description:
Wymaganie 4.3
Pre-conditions:
1 | Otwarta Strona https://wallet-q-a.netlify.app na komputerze.
2 | Zalogowany użytkownik.
Steps to reproduce:
1 | Zauważ dane USD, EUR, PLN w bloku kursu wymiany walut.
2 | Porównaj dane kursów ze stroną aktualnych kursów NBP.
3
4
Actual result:
Blok kursu wymiany walut nie zawiera aktualnych danych dla następujących walut: USD, EUR, PLN.
Expected result:
Blok kursu wymiany walut zawiera aktualne dane dla następujących walut: USD, EUR, PLN.
Attachments:
Additional info:
ID | BR13-LOK-WEB-1.1
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Minor | Priority: | Low
Browser: | Chrome | OS: | Windows | OS version | 2023-08-01
Summary: | Język wprowadzania w formularzach nie zmienia się po zmiane języka wyświetlania.
Description:
Wymaganie 6.3
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji.
3 | Użytkownik posiada dodaną transakcję w tabeli transakcje.
4
5
Steps to reproduce:
1 | Zmień język tłumaczenia strony na ukraiński.
2 | Sprawdź wpisując komentarz w formularzu dodawania nowej transakcji, czy język wprowadzania zmienił się na ukraiński.
3
4
Actual result:
Po zmianie języka wyświetlania język wprowadzania w formularzach nie zmienił się.
Expected result:
Po zmianie języka wyświetlania język wprowadzania w formularzach zmienił się.
Attachments:
Additional info:
ID | BR14-SG-WEB-1.0
Reporter: | Juliusz Koprowicz | Assignee: | Devs | Status: | new
Type: | style | Severity: | Minor | Priority: | Medium
Browser: | Mozilla Firefox | OS: | Windows | OS version | 2023-08-01
Summary: | Nieprawidłowa nazwa ikony na stronie głównej.
Description:
Wymaganie 3.1
Pre-conditions:
1 | Otwarta strona https://wallet-q-a.netlify.app/home na komputerze.
2 | Zalogowany użytkownik.
3
4
5
Steps to reproduce:
1 | Sprawdź, czy przycisk "Statistics" nazywa się "Statistics"
2
3
4
Actual result:
Przycisk statystyk nazywa się "diagram"
Expected result:
Przycisk statystyk nazywa się "statistics"
Attachments:
Additional info:
ID | BR15-SS-WEB-7.0
Reporter: | Izabela | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | functional | Severity: | H | Priority: | H
Browser: | Safari | OS: | iOS | OS version | 17.1.1
Summary: | Niedziałający przycisk "Month" i "Year"
Description: | Użytkownik powinien mieć możliwość przeglądania na wykresie dostępnego salda za wybrany okres; w celu wybrania właściwego okresu ustawia miesiąc i rok za pomocą przycisku "Month" i "Year"
Wymaganie 5.2
Pre-conditions:
1 | Otwarta strona https://wallet-q-a.netlify.app/home na komputerze.
2 | Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie.
3
4
5
6
Steps to reproduce:
1 | kliknij przycisk "diagram" na stronie głównej
2 | kliknij strzałki list rozwijanych "year" i "month"
3
4
Actual result:
Listy nie rozwijają się, nie ma możliwości wyboru roku ani miesiąca, a tym samym brak możliwości wyświetlenia na wykresie dostępnego salda za wybrany okres
Expected result:
listy "month" i "year" powinny rozwijać się, aby użytkownik mógł wybrać okres w celu wyświetlenia na wykresie dostępnego salda
Attachments:
Additional info:
ID | BR16-SS-WEB-6.0
Reporter: | Izabela | Assignee: | Devs | Status: | new
Type: | functional | Severity: | H | Priority: | H
Browser: | Safari | OS: | iOS | OS version | 17.1.1
Summary: | niedziałajacy przycisk "Year"
Description: | Użytkownik powinien mieć możliwość przeglądania przychodów i rozchodów za dany rok klikając przycisk "Year"
Wymaganie 5.2
Pre-conditions:
1 | Otwarta strona https://wallet-q-a.netlify.app/home na komputerze.
2 | Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie.
3
4
5
6
Steps to reproduce:
1 | kliknij przycisk "diagram" na stronie głównej
2 | kliknij strzałkę listy rozwijanej "year"
3
4
Actual result:
Lista nie rozwija się, nie ma możliwości wyboru roku i przeglądania przychodów i rozchodów za dany rok
Expected result:
lista "year" powinna rozwinąć się, aby użytkownik mógł wybrać rok do przeglądania przychodów i rozchodów.
Attachments:
Additional info:
ID | BR17-SS-WEB-5.0
Reporter: | Izabela | Assignee: | Devs | Status: | new
Type: | functional | Severity: | H | Priority: | H
Browser: | Safari | OS: | iOS | OS version | 17.1.1
Summary: | niedziałający przycisk "Month"
Description: | Użytkownik powinien mieć możliwość przeglądania przychodów i rozchodów za dany miesiąc przyciskając przycisk "month"
Wymaganie 5.2
Pre-conditions:
1 | Otwarta strona https://wallet-q-a.netlify.app/home na komputerze.
2 | Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie.
2
3
4
5
Steps to reproduce:
1 | kliknij przycisk "diagram" na stronie głównej
2 | kliknij strzałkę listy rozwijanej "month"
3
4
Actual result:
Lista nie rozwija się, przycisk"month" nie działa
Expected result:
Po kliknięciu przycisku "month" powinna wyświetlić się lista miesięcy
Attachments:
Additional info:
ID | BR18-SS-WEB-4.2
Reporter: | Izabela | Assignee: | devs | Status: | new
Type: | functional | Severity: | H | Priority: | H
Browser: | Safari | OS: | iOS | OS version | 17.1.1
Summary: | niedziałający przycisk "Year"
Description: | Użytkownik powinien mieć możliwość przeglądania statystyk za wybrany rok klikając przycisk "year"
Wymaganie 5.2
Pre-conditions:
1 | Otwarta strona https://wallet-q-a.netlify.app/home na komputerze.
2 | Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie.
2
3
4
5
Steps to reproduce:
1 | kliknij przycisk "diagram" na stronie głównej
2 | kliknij strzałkę listy rozwijanej "year"
3
4
Actual result:
Lista nie rozwija się.
Expected result:
Lista "year" powinna rozwinąć listę lat, aby użytkownik mógł wybrać rok do przeglądania statystyk.
Attachments:
Additional info:
ID | BR19-SS-WEB-4.1
Reporter: | Izabela | Assignee: | devs | Status: | new
Type: | functional | Severity: | H | Priority: | H
Browser: | Safari | OS: | iOS | OS version | 17.1.1
Summary: | Niedziałający przycisk "month"
Description: | Użytkownik powinien mieć możliwość przeglądania statystyk za wybrany miesiąc.
Wymaganie 5.2
Pre-conditions:
1 | Otwarta strona https://wallet-q-a.netlify.app/home na komputerze.
2 | Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie.
2
3
4
5
Steps to reproduce:
1 | kliknij przycisk "diagram" na stronie głównej
2 | kliknij strzałkę listy rozwijanej "month"
3
4
Actual result:
Lista nie rozwija się.
Expected result:
Lista "month" powinna rozwinąć się, aby użytkownik mógł wybrać miesiąc do przeglądania statystyk.
Attachments:
Additional info:
ID | BR20-SS-WEB-3.0
Reporter: | Izabela | Assignee: | devs | Status: | new
Type: | funkcjonal | Severity: | H | Priority: | H
Browser: | Safari | OS: | iOS | OS version | 17.1.1
Summary: | Brak przycisku "+"
Description: | Użytkownik może dodać transakcję klikając przycisk "+", który otwiera formularz do wypełnienia transakcji "Przychody" i "Wydatki". W zakładce statystyk taki przycisk nie jest widoczny.
Wymaganie 5.7
Pre-conditions:
1 | Otwarta strona https://wallet-q-a.netlify.app/home na komputerze.
2 | Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie.
2
3
4
5
Steps to reproduce:
1 | kliknij przycisk "diagram" na stronie głównej
2 | znajdź i kliknij przycisk "+"
3
4
Actual result:
Przechodzisz do zakładki statystyk, ale nie ma na niej przycisku "+".
Expected result:
Użytkownik powinien zostać przeniesiony do zakładki statystyk, na której powinien być widoczny przycisk "+".
Attachments:
Additional info:
ID | BR21-API-WEB-8.0
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | High
Browser: | Chrome | OS: | Windows | OS version | 2023-08-01
Summary: | Komenda Swagger POST/api/auth/sign-in - Sign in existing user nie działa.
Description: | Po uruchomieniu komendy server zwraca odpowiedź pozytywną, a po odświeżeniu strony aplikacji Wallet pojawia się okno logowania (użytkownik nie został zalogowany).
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Dane zostały wpisane do aplikacji Swagger.
3 | Użytkownik jest wylogowany z aplikacji w przeglądarce otwartej na komputerze.
4
Steps to reproduce:
1 | Wykonaj komendę Swagger klikając przycisk Execute.
2 | Odśwież stronę główną aplikacji Wallet.
3 | Sprawdź, czy użytkownik został zalogowany.
4
Actual result:
Po odświeżeniu strony aplikacji Wallet wyświetla się ekran logowania.
Expected result:
Po odświeżeniu strony aplikacji Wallet wyświetla się strona główna z zalogowanym użytkownikiem.
Attachments:
Additional info:
Date: 16-12-2023
ID | BR22-SG-WEB-6.1
Reporter: | Juliusz Koprowicz | Assignee: | Devs | Status: | new
Type: | functional | Severity: | major | Priority: | high
Browser: | Mozilla Firefox | OS: | Windows | OS version | 2023-08-01
Summary: | Przycisk "Dodaj transakcję" pozostaje wyblakły po wprowadzeniu poprawnej kwoty wydatku.
Description:
Wymaganie 3.18
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji Wallet.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3
4
Steps to reproduce:
1 | Kliknij w przycisk "+" w prawym dolnym rogu.
2 | Uzupełnij poprawnymi danymi kwotę wydatku.
3 | Sprawdź czy przycisk "Dodaj" zrobił się zielony.
4
Actual result:
Przycisk "Dodaj" pozostał wyblakły.
Expected result:
Przycisk "Dodaj" zrobił się zielony.
Attachments:
Additional info:
ID | BR23-SG-WEB-6.4
Reporter: | Joanna Lach | Assignee: |  | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Minor | Priority: | Low
Browser: | Mozilla Firefox | OS: | Windows | OS version | 11
Summary: | Błędnie wyświetlana nazwa przycisku wylogowania użytkownika.
Description:
Wymaganie 2.1
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3
4
Steps to reproduce:
1 | Zauważ przycisk klikalny Exit służący do wylogowania użytkownika
2
3
4
Actual result:
Przycisk do wylogowania użytkownika ma nazwę Logout.
Expected result:
Przycisk do wylogowania użytkownika ma nazwę Exit.
Attachments:
Additional info:

## MOB Raporty o błędach
ID | BR1-SG-MOB-2.0
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | High
Browser: | Chrome | OS: | Android | OS version | 9
Summary: | Wyświetlanie innej daty w tabeli transakcji niż wybrana w formularzu nowej transakcji
Description: | Wyświetlana data jest o 1 dzień wcześniejsza niż ustawiona podczas tworzenia nowej transakcji.
Wymaganie 3.2
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3 | Użytkownik posiada jedną transakcję z dodanym komentarzem i datą dodania.
4
Steps to reproduce:
1 | Znajdź tabelę transakcji.
2 | Znajdź swoją transakcję.
3 | Zweryfikuj, czy wyświetlana data transakcji jest zgodna z datą dodania.
4
Actual result:
Wyświetlana data jest mniejsza o 1 dzień niż data dodania transakcji.
Expected result:
Wyświetlana data jest taka sama jak data dodania transakcji.
Attachments: | LINK1 LINK2
Additional info:
Date: 14-12-2023
ID | BR2-SG-MOB-2.0
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Medium
Browser: | Chrome | OS: | Android | OS version | 9
Summary: | Przycisk usuń (ikona kosza) znajduje się w górnym, prawym rogu.
Description: | Na makiecie przycisk znajduje się w dolnym, lewym rogu.
Wymaganie 3.3
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3 | Użytkownik posiada jedną transakcję z dodanym komentarzem i datą dodania.
4
Steps to reproduce:
1 | Znajdź tabelę transakcji.
2 | Znajdź swoją transakcję.
3 | W dolnym, lewym rogu tabeli transakcji znajdź przycisk usuń (ikona kosza).
4
Actual result:
Ikona kosza znajduje się w górnym, prawym rogu tabeli transakcji.
Expected result:
Ikona kosza znajduje się w dolnym,lewym rogu tabeli transakcji.
Attachments: | LINK
Additional info:
Date: 14-12-2023
ID | BR3-SG-MOB-2.0
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Medium
Browser: | Chrome | OS: | Android | OS version | 9
Summary: | Przycisk edytuj (ikona ołówka) znajduje się w górnym, lewym rogu.
Description: | Na makiecie przycisk znajduje się w dolnym, prawym rogu.
Wymaganie 3.3
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3 | Użytkownik posiada jedną transakcję z dodanym komentarzem i datą dodania.
4
Steps to reproduce:
1 | Znajdź tabelę transakcji.
2 | Znajdź swoją transakcję.
3 | W dolnym, prawym rogu tabeli transakcji znajdź przycisk edytuj (ikona ołówka).
4
Actual result:
Ikona ołówka znajduje się w górnym, lewym rogu tabeli transakcji.
Expected result:
Ikona kosza znajduje się w dolnym,lewym rogu tabeli transakcji.
Attachments: | LINK
Additional info:
Date: 14-12-2023
ID | BR4-SG-WEB-5.0
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Medium
Browser: | Chrome | OS: | Android | OS version | 9
Summary: | Okno kalendarza w formularzu dodawania transakcji domyślnie nie wyświetla bieżącej daty.
Description:
Wymaganie 3.16
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3
4
Steps to reproduce:
1 | Otwórz formularz dodawania transakcji klikając przycisk "+" w dolnym, prawym rogu ekranu.
2 | Przyciskiem radiowym znajdującym się na górze formularza zmień status z "Wydatku" na "Dochód".
3 | Kliknij w pole "daty" aby otworzyć okno kalendarza.
4
Actual result:
W oknie kalendarza domyślnie wyświetla się data 01.01.2023.
Expected result:
W oknie kalendarza domyślnie wyświetla się bieżąca data.
Attachments: | LINK
Additional info:
Date: 15-12-2023
ID | BR5-SG-WEB-5.4
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Medium
Browser: | Chrome | OS: | Android | OS version | 9
Summary: | Okno formularza dodawania transakcji (dochodu) nie zamyka się po kliknięciu w szare pole wokół formularza.
Description:
Wymaganie 3.17
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3
4
Steps to reproduce:
1 | Otwórz formularz dodawania transakcji klikając przycisk "+" w dolnym, prawym rogu ekranu.
2 | Przyciskiem radiowym znajdującym się na górze formularza zmień status z "Wydatku" na "Dochód".
3 | Kliknij szare pole wokół formularza dodawania transakcji.
4
Actual result:
Okno dodawania transakcji (dochodu) nie zamyka się.
Expected result:
Okno dodawania transakcji (dochodu) zamyka się.
Attachments:
Additional info:
Date: 15-12-2023
ID | BR6-SG-WEB-5.4
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Medium
Browser: | Chrome | OS: | Android | OS version | 9
Summary: | Okno formularza dodawania transakcji (dochodu) nie zamyka się po kliknięciu klawisza ekranu głównego "wstecz".
Description:
Wymaganie 3.17
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3
4
Steps to reproduce:
1 | Otwórz formularz dodawania transakcji klikając przycisk "+" w dolnym, prawym rogu ekranu.
2 | Przyciskiem radiowym znajdującym się na górze formularza zmień status z "Wydatku" na "Dochód".
3 | Kliknij klawisz ekranu głównego "wstecz".
4
Actual result:
Okno dodawania transakcji (dochodu) nie zamyka się.
Expected result:
Okno dodawania transakcji (dochodu) zamyka się.
Attachments:
Additional info:
Date: 15-12-2023
ID | BR7-SG-WEB-5.0
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Medium
Browser: | Chrome | OS: | Android | OS version | 9
Summary: | Pole komentarza w formularzu dodawania transakcji (dochód) jest obowiązkowe.
Description: | Bez wypełnienia pola komentarza nie można dodać transakcji.
Wymaganie 3.18
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3
4
Steps to reproduce:
1 | Otwórz formularz dodawania transakcji klikając przycisk "+" w dolnym, prawym rogu ekranu.
2 | Przyciskiem radiowym znajdującym się na górze formularza zmień status z "Wydatku" na "Dochód".
3 | Wpisz w polu kwoty (pole obowiązkowe) dowolną liczbę całkowitą.
4 | Pole komentarza (opcjonalne) pozostaw puste.
5 | Kliknij przycisk "Dodaj transakcję".
Actual result:
Po wpisaniu kwoty i pozostawienia pola komentarza pustego przycisk "dodaj transakcję" jest nieaktywny.
Expected result:
Po wpisaniu kwoty i pozostawienia pola komentarza pustego przycisk "dodaj transakcję" jest aktywny.
Attachments: | LINK
Additional info:
Date: 15-12-2023
ID | BR8-NAG-MOB-3.0
Reporter: | Joanna Lach | Assignee: |  | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Minor | Priority: | Low
Browser: | Safari | OS: | IOS | OS version | 16.6
Summary: | Brak okna modalnego z komunikatem po kliknięciu ikony wylogowania.
Description:
Wymaganie 2.4
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3
4
Steps to reproduce:
1 | Kliknij w przycisk ikonki wyjścia z aplikacji w nagłówku po prawej stronie.
2
3
4
Actual result:
Użytkownik zostaje wylogowany z aplikacji, bez uprzedniego pytania "Czy na pewno chcesz się wylogować?".
Expected result:
Wyświetlenie się komunikatu "Czy na pewno chcesz się wylogować?"
Attachments:
Additional info:
ID | BR9-LOG-MOB-2.0
Reporter: | Joanna Wazgo-Majewska | Assignee: | Developer | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Critical | Priority: | High
Browser: | Chrome | OS: | Android | OS version | 12
Summary: | Przycisk "Zarejestruj się" nie przekierowuje użytkownika do formularza rejestracji.
Description: | Przycisk, który powinien przekierować użytkownika do formularza rejestracyjnego, pokazuje mu pustą stronę.
Wymaganie 1.2
Pre-conditions:
1 | Włączone połączenie z internetem Wi-Fi/LTE.
2 | Otwarta strona https://wallet-q-a.netlify.app/home w przeglądarce.
3
4
Steps to reproduce:
1 | Naciśnij przycisk "Zarejestruj się".
2
3
4
Actual result:
Użytkownikowi wyświetla się pusta strona.
Expected result:
Użytkownik zostaje przekierowany do formularza rejestracyjnego.
Attachments: | LINK
Additional info:
ID | BR10-SG-MOB-9.1
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Minor | Priority: | Low
Browser: | Chrome | OS: | Android | OS version | 9
Summary: | Nie wyświetla sie komunikat o braku możliwości zmiany kwoty dodatniej transakcji.
Description: | Przy próbie zmiany kwoty nie wyświetla się komunikat, a po zatwierdzeniu przyciskiem "dodaj transakcję" strona odświeża się wyświetlając niezmieniony formularz edycji transakcji.
Wymaganie 3.12
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji Wallet.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3 | Użytkownik posiada jedną transakcje (wpływu, o nazwie Income) o wartości 500.
4 | Użytkownik posiada jedną transakcje (wpływu, o nazwie Outcome) o wartości 200.
5
Steps to reproduce:
1 | Otwórz okno edycji transakcji dodatniej.
2 | Kliknij w polę kwoty i zmień jej wartość.
3 | Kliknij przycisk "Dodaj transakcję".
4
Actual result:
Komunikat o braku możliwości zmiany kwoty transakcji nie wyświetla się.
Expected result:
Komunikat o braku możliwości zmiany kwoty transakcji wyświetla się.
Attachments:
Additional info:
ID | BR11-SG-MOB-9.1
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Minor | Priority: | Low
Browser: | Chrome | OS: | Android | OS version | 9
Summary: | Nie wyświetla sie komunikat o braku możliwości zmiany daty dodatniej transakcji.
Description: | Przy próbie zmiany daty nie wyświetla się komunikat, a po zatwierdzeniu przyciskiem "dodaj transakcję" data transakcji w tabeli transakcji zmienia się.
Wymaganie 3.14
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji Wallet.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3 | Użytkownik posiada jedną transakcje (wpływu, o nazwie Income) o wartości 500.
4 | Użytkownik posiada jedną transakcje (wpływu, o nazwie Outcome) o wartości 200.
5
Steps to reproduce:
1 | Otwórz okno edycji transakcji dodatniej.
2 | Kliknij w polę daty i zmień jej wartość.
3 | Kliknij przycisk "Dodaj transakcję".
4
Actual result:
Komunikat o braku możliwości zmiany kwoty transakcji nie wyświetla się, a data w tabeli transakcji zmienia się.
Expected result:
Komunikat o braku możliwości zmiany kwoty transakcji wyświetla się i nie można zmienić daty edytowanej transakcji.
Attachments:
Additional info:
ID | BR12-SG-WEB-9.1
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | High
Browser: | Chrome | OS: | Android | OS version | 9
Summary: | Zmiana ujemnej kwoty jest możliwa oraz nie wyświetla sie komunikat o braku możliwości zmiany kwoty ujemnej transakcji.
Description: | Przy próbie zmiany kwoty nie wyświetla się komunikat, a po zatwierdzeniu przyciskiem "dodaj transakcję" kwota transakcji zmienia się powodując błąd w obliczeniach salda w tabeli transakcji.
Wymganie 3.13
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji Wallet.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3 | Użytkownik posiada jedną transakcje (wpływu, o nazwie Income) o wartości 500.
4 | Użytkownik posiada jedną transakcje (wpływu, o nazwie Outcome) o wartości 200.
5
Steps to reproduce:
1 | Otwórz okno edycji transakcji ujemnej.
2 | Kliknij w polę kwoty i zmień jej wartość.
3 | Kliknij przycisk "Dodaj transakcję".
4
Actual result:
Nie wyświetla się komuniakt o braku możliwości zmiany kwoty oraz po kliknięciu przycisku "dodaj transakcję" kwota ujemnej transakcji zmienia się powodując błędne przeliczenia salda w tabeli transakcji.
Expected result:
Wyświetla się komunikat o braku możliwości zmiany kwoty ujemnej transakcji oraz nie ma możliwości jej zmiany.
Attachments:
Additional info:
ID | BR13-SG-WEB-9.1
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Minor | Priority: | Low
Browser: | Chrome | OS: | Android | OS version | 9
Summary: | Nie wyświetla sie komunikat o braku możliwości zmiany daty ujemnej transakcji.
Description: | Przy próbie zmiany daty nie wyświetla się komunikat, a po zatwierdzeniu przyciskiem "dodaj transakcję" data transakcji w tabeli transakcji zmienia się dodatkowo powodując błędne przeliczenia salda w tabeli transakcji.
Wymaganie 3.15
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji Wallet.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3 | Użytkownik posiada jedną transakcje (wpływu, o nazwie Income) o wartości 500.
4 | Użytkownik posiada jedną transakcje (wpływu, o nazwie Outcome) o wartości 200.
5
Steps to reproduce:
1 | Otwórz okno edycji transakcji ujemnej.
2 | Kliknij w polę daty i zmień jej wartość.
3 | Kliknij przycisk "Dodaj transakcję".
4
Actual result:
Komunikat o braku możliwości zmiany kwoty transakcji nie wyświetla się, a data w tabeli transakcji zmienia się. Dodatkowo kwota salda w tabeli transakcji zostaje błędnie przeliczona.
Expected result:
Komunikat o braku możliwości zmiany kwoty transakcji wyświetla się i nie można zmienić daty edytowanej transakcji.
Attachments:
Additional info:
ID | BR14-BKWW-1.1
Reporter: | Juliusz | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Minor | Priority: | Low
Browser: | Safari | OS: | IOS | OS version | 16-7.2
Summary: | Błędne dane kursów walut w bloku wymiany walut.
Description:
Wymaganie 4.3
Pre-conditions:
1 | Otwarta Strona https://wallet-q-a.netlify.app na urządzeniu mobilnym.
2 | Zalogowany użytkownik.
Steps to reproduce:
1 | Tapnij na ikonkę "$"
2 | Zauważ dane USD, EUR, PLN w bloku kursu wymiany walut.
3 | Porównaj dane kursów ze stroną aktualnych kursów NBP.
4
Actual result:
Blok kursu wymiany walut nie zawiera aktualnych danych dla następujących walut: USD, EUR, PLN
Expected result:
Blok kursu wymiany walut zawiera aktualne dane dla następujących walut: USD, EUR, PLN
Attachments:
Additional info:
ID | BR15-LOK-MOB-1.1
Reporter: | Wojtek | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Minor | Priority: | Low
Browser: | Chrome | OS: | Adroid | OS version | 9
Summary: | Komentarze dodanych transakcji do tabeli transakcji nie są tłumaczone po zmianie języka.
Description:
Wymaganie 6.3
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji.
3 | Użytkownik posiada dodaną transakcję w tabeli transakcję.
4
5
Steps to reproduce:
1 | Zmień język tłumaczenia strony na ukraiński.
2 | Sprawdź czy komentarz dodanej transakcji został przetłumaczony.
3
4
Actual result:
Po zmianie języka komentarz dodanej transakcji nie został przetłumaczony.
Expected result:
Po zmianie języka komentarz dodanej transakcji został przetłumaczony.
Attachments:
Additional info:
ID | BR16-SS-MOB-3.0
Reporter: | Izabela | Assignee: | devs | Status: | new
Type: | Functional | Severity: | M | Priority: | M
Browser: | Safari | OS: | Iphone11iOS | OS version | 17.1.2
Summary: | Brak widocznego przycisku dodania transakcji "+" na stronie statystyk.
Description: | Wymaganie 5.7
Pre-conditions:
1 | Otwarta strona https://wallet-q-a.netlify.app/home na telefonie. Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie.
Steps to reproduce:
1 | kliknij przycisk statystyk na stronie głównej
2 | Znajdź przycisk dodawania transakcji "+"
Actual result:
Przechodzisz do zakładki statystyk, ale nie ma na niej przycisku "+"
Expected result:
Użytkownik powinien zostać przeniesiony do zakładki statystyk, na której powinien być widoczny przycisk "+"
Attachments:
Additional info:
ID | BR17-SS-MOB-4.1
Reporter: | Izabela | Assignee: | Devs | Status: | new
Type: | functional | Severity: | H | Priority: | H
Browser: | Safari | OS: | Iphone11iOS | OS version | 17.1.2
Summary: | niedziałający przycisk "month"
Description: | Użytkownik powinien mieć możliwość przeglądania statystyk za wybrany miesiąc klikając przycisk "month"
Wymaganie 5.7
Pre-conditions:
1 | Otwarta strona https://wallet-q-a.netlify.app/home na telefonie. Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie.
Steps to reproduce:
1 | kliknij przycisk statystyk na stronie głównej
2 | kliknij strzałkę listy rozwijanej "month"
Actual result:
Lista nie rozwija się
Expected result:
lista "month" powinna rozwinąć się, aby użytkownik mógł wybrać miesiąc do przeglądania statystyk.
Attachments:
Additional info:
ID | BR18-SS-MOB-4.2
Reporter: | Izabela | Assignee: | Devs | Status: | new
Type: | Functional | Severity: | H | Priority: | H
Browser: | Safari | OS: | Iphone11iOS | OS version | 17.1.2
Summary: | niedziałający przycisk "year"
Description: | Aby obejrzeć statystyki za wybrany rok użytkownik powinien kliknąć przycisk "year"
Wymaganie 5.7
Pre-conditions:
1 | Otwarta strona https://wallet-q-a.netlify.app/home na telefonie. Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie.
Steps to reproduce:
1 | kliknij przycisk statystyk na stronie głównej
2 | kliknij strzałkę listy rozwijanej "year"
Actual result:
Lista nie rozwija się
Expected result:
lista "year" powinna rozwinąć się, aby użytkownik mógł wybrać rok do przeglądania statystyk.
Attachments:
Additional info:
ID | BR19-SS-MOB-5.0
Reporter: | Izabela | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | H | Priority: | H
Browser: | Safari | OS: | Iphone11iOS | OS version | 17.1.2
Summary: | niedziałający przycisk "month"
Description: | Użytkownik powinien mieć możliwość przeglądania przychodów i rozchodów za dany miesiąc klikając przycisk "month"
Wymaganie 5.7
Pre-conditions:
1 | Otwarta strona https://wallet-q-a.netlify.app/home na telefonie. Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie.
Steps to reproduce:
1 | kliknij przycisk statystyk na stronie głównej
2 | kliknij strzałkę listy rozwijanej "month"
Actual result:
Lista nie rozwija się, nie ma możliwości wyboru miesiąca i przeglądania przychodów i rozchodów
Expected result:
lista "month" powinna rozwinąć się, aby użytkownik mógł wybrać miesiąc do przeglądania przychodów i rozchodów.
Attachments:
Additional info:
ID | BR20-SS-MOB-6.0
Reporter: | Izabela | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | H | Priority: | H
Browser: | Safari | OS: | Iphone11iOS | OS version | 17.1.2
Summary: | niedziałający przycisk "year"
Description: | Użytkownik powinien mieć możliwość przeglądania przychodów i rozchodów za dany rok klikając przycisk "year"
Wymaganie 5.7
Pre-conditions:
1 | Otwarta strona https://wallet-q-a.netlify.app/home na telefonie Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie.
Steps to reproduce:
1 | kliknij przycisk statystyk na stronie głównej
2 | kliknij strzałkę listy rozwijanej "year"
Actual result:
Lista nie rozwija się, nie ma możliwości wyboru roku i przeglądania przychodów i rozchodów za dany rok
Expected result:
lista "year" powinna rozwinąć się, aby użytkownik mógł wybrać miesiąc do przeglądania przychodów i rozchodów.
Attachments:
Additional info:
ID | BR21-SS-MOB-7.1
Reporter: | Izabela | Assignee: | Devs | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | H | Priority: | H
Browser: | Safari | OS: | Iphone11iOS | OS version | 17.1.2
Summary: | niedziałające przyciski "month" i "year"
Description: | Użytkownik powinien mieć możliwość przeglądania na wykresie wydatków za wybrany okres, który ustawia za pomocą przycisków "month" i "year"
Wymaganie 5.7
Pre-conditions:
1 | Otwarta strona https://wallet-q-a.netlify.app/home na telefonie. Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie.
Steps to reproduce:
1 | kliknij przycisk statystyk na stronie głównej
2 | kliknij strzałki list rozwijanych "year" i "month"
Actual result:
Listy nie rozwijają się, nie ma możliwości wyboru roku ani miesiąca, a tym samym brak możliwości wyświetlenia na wykresie wydatków za wybrany okres
Expected result:
listy "month" i "year" mowinny rozwijać się, aby użytkownik mógł wybrać okres w celu wyświetlenia wydatków na wykresie
Attachments:
Additional info:
ID | BR22-SG-MOB-6.1
Reporter: | Juliusz Koprowicz | Assignee: | Devs | Status: | new
Type: | functional | Severity: | major | Priority: | high
Browser: | Safari | OS: | IOS | OS version | 16-7.2
Summary: | Przycisk "Dodaj transakcję" pozostaje wyblakły po wprowadzeniu poprawnej kwoty wydatku.
Description:
Pre-conditions:
1 | Użytkownik posiada aktywne konto w aplikacji Wallet.
2 | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji Wallet.
3
4
Steps to reproduce:
1 | Tapnij w przycisk "+" w prawym dolnym rogu.
2 | Uzupełnij poprawnymi danymi kwotę wydatku.
3 | Sprawdź, czy przycisk "Dodaj" zrobił się zielony/
4
Actual result:
Przycisk "Dodaj" pozostał wyblakły.
Expected result:
Przycisk "Dodaj" zrobił się zielony.
Attachments:
Additional info:

## Różnice dokumentacjamakieta
Logowanie za pomocą formularza
Dokumentacja | Makieta | Aplikacja
Przycisk Zaloguj się | Przycisk Log in | Przycisk Login (komputer + telefon)
Przycisk Zarejestuj się | Przycisk Register | Przycisk Sign up (komputer + telefon)
Pole Name (nazwa użytkownika) | Pole First name | Pole Enter your name
Pole Potwierdzenie hasła | Pole Confirm password | Pole Confirm password
Komunikat o błędzie walidacji pod polem e-mail lub hasło, przy podaniu nieprawidłowej wartości | Brak informacji o komunikacie | Komunikat pokazuje się podczas próby zalogowania w prawym górnym rogu strony (nad oknem do logowania na telefonie)
Brak informacji | Brak informacji | Pod polem password znajduje się pasek wskazujący poziom trudności hasła z podpowiedziami
Brak informacji | Brak informacji | Wyświetla się komunikat pod polem e-mail, że minimalna długość hasła to 10 znaków
Brak sprecyzowania, w którym formularzu autoryzacji (logowanie czy rejestracja) ma wyświetlić się komunikat o błędzie walidacji | Brak informacji | Brak informacji
Brak sprecyzowania, którego formularza autoryzacji tyczy się zweryfikowanie danych: e-mail, hasło, nazwa | Formularz autoryzacji rejestracji | Formularz autoryzacji rejestracji
Przy polu hasło brak sprecyzowania alfabetu, jaki może być użyty | Brak informacji | Brak informacji
Brak informacji | Pod polem confirm password znajduje się pasek wskazujący poziom trudności hasła | Brak informacji
Nagłówek
Dokumentacja | Makieta | Aplikacja
Przycisk wyjścia | Przycisk Exit | Przycisk Logout
Modal z tekstem o upewnieniu się czy użytkownik chce się wylogować | Brak informacji | Brak informacji
Możliwość wyboru odpowiedzi w oknie modalnym w celu wylogowania użytkownika | Brak informacji | Brak informacji
Możliwość wyboru odpowiedzi w oknie modalnym w celu odrzucenia chęci wylogowania i pozostania w aplikacji | Brak informacji | Brak informacji
Strona Główna
Dokumentacja | Makieta | Aplikacja
Opis kolumn tabeli: Data, Typ, Kategoria, Komentarz, Kwota, Saldo, Opcja edytuj/usuń (brak doprecyzowania). | Opis kolumn tabeli Web: Date, Type, Category, Comment, Sum, Ikona ołówka (edytuj), zielony przycisk "Delete". W tabeli mobilnej opcja edytuj (przycisk Edit), opcja usuń (zielony przycisk Delete). | Opis kolumn tabeli: Date, Type, Category, Comment, Amount, Balance, Options* (ołówek (edytuj) i kosz (usuń)). *tylko w aplikacji webowej
Formularz transakcji: - Dochód / Wydatek - Dodaj (aby dodać transakcję) - Anuluj (aby anulować dodawanie transakcji) | Add Transaction: - Income / Expense - Add - Cancel | - Add transaction (dodaj transakcję)
Pole komentarza | Comment | Comment
Brak informacji w jakim języku i jakie komunikaty o błędach mają się wyświetlać. | Brak informacji o komunikatach błędów. | Komunikaty błędów wyświetlają się pod oknami, których dotyczą. Komunikaty są w języku angielskim.
Brak informacji o rodzajach opcji wyboru kategorii przy dodawaniu transakcji (wydatków). | Brak informacji o rodzajach opcji wyboru kategorii przy dodawaniu transakcji (wydatków). | Kilka kategorii wydatków w języku angielskim.
Komunikat po pierwszym zalogowaniu "Śmiało dodawaj więcej transakcj" | Komunikat po pierwszym zalogowaniu "Feel free to add some transactions!" | Komunikat po pierwszym zalogowaniu "Feel free to add some transactions!"
Blok kursów wymiany walut
Dokumentacja | Makieta | Aplikacja
Mało precyzyjne pojęcie "aktualne dane walut". | Brak informacji jakiego rodzaju dane mają to być. | Brak informacji jakiego rodzaju dane mają to być.
Brak informacji o sposobie opisu tabeli z walutami. | Tabela opisana: Currency, Purchase, Sale | Tabela opisana: Currency, Buying Rate, Selling Rate
Strona statystyk
Dokumentacja | Makieta | Aplikacja
Brak informacji, gdzie powinien znajdować się przycisk "+" | Brak doprezyzowania czy Kwoty przychodów i wydatków dla wybranego okresu mają być widoczne w formie tabeli czy na wykresie | Brak informacji, gdzie powinien znajdować się przycisk "+"
Brak doprezyzowania czy Kwoty przychodów i wydatków dla wybranego okresu mają być widoczne w formie tabeli czy na wykresie
Lokalizacja
Dokumentacja | Makieta | Aplikacja
Brak informacji jak wyglądają i gdzie mają być umiejscowione przyciski zmainy języka. | Brak informacji jak wyglądają i gdzie mają być umiejscowione przyciski zmainy języka. | Okrągłe przyciski w górnym, lewym rogu ekranu z flagą Wielkiej Brytani oraz flagą Ukrainy.
Mało precyzyjny opis " języku wprowadzania danych przez użytkownika ". | Brak informacji. | Język wprowadzania danych nie zmienia się. Po zmiane języka na ukraiński nie piszemy cyrylicą.